BUSINESS ANALYST PORTFÖY

Dijital Kredi Başvuru ve
Otomatik Ön Değerlendirme Sistemi

Manuel değerlendirme ve uzun onay süresinin uçtan uca iş analizi

Hazırlayan

Mirza Hamza Kaya

Kişisel Portföy Projesi •  Temmuz 2026

| Problem | Çözüm Yaklaşımı | BA Çıktıları |
| --- | --- | --- |
| Manuel kontrol, tekrar veri girişi, görünmeyen beklemeler ve uzun onay süresi | Dijital başvuru, entegrasyonlar, kural tabanlı ön değerlendirme ve istisna yönetimi | As-Is/To-Be, gereksinimler, MoSCoW, user story, kabul kriterleri, RTM, UAT ve KPI |

Portföy dürüstlüğü notu: Bu çalışma örnek senaryo ve varsayımsal verilerle hazırlanmıştır. Belgede yer alan süre, oran ve kazanımlar gerçekleşmiş sonuç değil; proje hedefi veya ölçüm önerisidir.

YÖNETICI ÖZETI

# 1. Vaka Çalışmasının Özeti

Örnek finans kurumunda bireysel ihtiyaç kredisi başvuruları farklı kanallardan alınmakta; müşteri bilgileri operasyon ekipleri tarafından yeniden girilmekte, belge kontrolleri e-posta ve ortak klasörler üzerinden yürütülmekte ve kredi analistleri standart kontrolleri her başvuru için tekrarlamaktadır. Bu yapı hem müşterinin karar bekleme süresini uzatmakta hem de operasyonel hata, tekrar iş ve denetim izi eksikliği risklerini artırmaktadır.

Önerilen çözüm; müşterinin web veya mobil kanaldan başvuru yapabildiği, kimlik ve veri kontrollerinin entegrasyonlarla gerçekleştirildiği, kural motorunun standart başvuruları otomatik ön değerlendirdiği ve yalnızca istisnaların kredi analisti kuyruğuna yönlendirildiği uçtan uca dijital bir süreçtir.

Ana iş analizi sorusu: Kredi riskini ve uyum kontrollerini zayıflatmadan, başvurunun ilk değerlendirme süresini ve manuel iş yükünü nasıl azaltabiliriz?

## 1.1 Proje Kartı

| Alan | Tanım |
| --- | --- |
| Proje türü | Business Analyst kişisel portföy vaka çalışması / simülasyon |
| Ürün | Bireysel ihtiyaç kredisi için dijital başvuru ve otomatik ön değerlendirme |
| Ana problem | Manuel değerlendirme, tekrar veri girişi, eksik belge döngüsü ve uzun onay süresi |
| Birincil kullanıcılar | Bireysel müşteri, kredi analisti, operasyon uzmanı, risk ve uyum ekipleri |
| BA yaklaşımı | Keşif → As-Is → kök neden → To-Be → gereksinim → önceliklendirme → UAT → KPI |
| Teslimatlar | Paydaş analizi, süreç modelleri, gereksinim kataloğu, user story, kabul kriteri, karar tablosu, RTM, UAT senaryoları, KPI sözlüğü |

## 1.2 Hedeflenen İş Sonuçları

| KPI / Çıktı | Hedef |
| --- | --- |
| İlk değerlendirme süresi | Uygun ve eksiksiz standart başvurularda ≤ 10 dakika |
| Otomatik ön değerlendirme | Başvuruların en az %70’inin kural motoruyla sınıflandırılması |
| Tekrar iş | Eksik/yanlış bilgi kaynaklı yeniden işlem oranında %50 azalma |
| Eksik başvuru | Doğrulama ve yönlendirmelerle eksik başvuru oranında %40 azalma |
| Durum sorgusu | Şeffaf takip ekranıyla çağrı merkezi durum sorgularında %30 azalma |
| Denetlenebilirlik | Karar, kural, manuel değişiklik ve bildirimlerin %100 loglanması |

PROBLEM VE KAPSAM

# 2. İş Problemi, Hedefler ve Sınırlar

## 2.1 Problem Tanımı

Mevcut süreçte başvuru verilerinin farklı kanallardan toplanması, standart kontrollerin manuel yapılması ve iş adımlarının ardışık ilerlemesi nedeniyle kredi kararı için geçen süre uzamaktadır. Süreç sahipliği ve SLA görünürlüğünün zayıf olması bekleyen başvuruların kolayca tespit edilmesini engellerken, aynı verinin birden fazla sisteme girilmesi hata olasılığını artırmaktadır.

Problem cümlesi: Bireysel kredi başvurularının manuel ve parçalı işlenmesi, müşterinin hızlı karar alma beklentisini karşılamamakta; kurumda yüksek operasyon maliyeti, tekrar iş ve kontrol riski oluşturmaktadır.

## 2.2 SMART İş Hedefleri

| ID | Boyut | SMART hedef |
| --- | --- | --- |
| OBJ-01 | Hız | Pilot başlangıcından sonraki 3 ay içinde eksiksiz standart başvuruların ilk değerlendirme süresini 10 dakikanın altına indirmek. |
| OBJ-02 | Otomasyon | MVP’de tanımlı risk kuralları kapsamındaki başvuruların en az %70’ini otomatik ön değerlendirmeden geçirmek. |
| OBJ-03 | Kalite | Pilot dönemin ilk 3 ayında eksik/uyumsuz veri kaynaklı yeniden işlem oranını %50 azaltmak. |
| OBJ-04 | Denetim | Canlıya geçişte tüm karar ve manuel müdahaleler için kullanıcı, zaman, kural sürümü ve gerekçe kaydı üretmek. |
| OBJ-05 | Deneyim | Başvuru sahibine her kritik durum değişikliğinde bildirim ve self-servis durum takibi sağlamak. |

## 2.3 Kapsam

| Kategori | İçerik |
| --- | --- |
| Kapsam içi | Dijital başvuru; taslak kaydetme; kimlik/e-KYC; belge yükleme ve doğrulama; açık rıza; kredi kayıt sorgusu; kural tabanlı ön değerlendirme; analist istisna kuyruğu; teklif; e-imza; durum takibi; bildirim; audit log; operasyon KPI’ları. |
| Kapsam dışı | Kurumsal krediler; teminat değerleme; tahsilat/gecikme yönetimi; makine öğrenmesiyle kredi skoru üretimi; fiziksel şube süreçlerinin tamamen yeniden tasarımı; mevcut core banking ürününün değiştirilmesi. |
| Bağımlılıklar | Kimlik doğrulama, kredi bürosu, e-imza, bildirim ve core banking servislerinin erişilebilirliği; risk/uyum ekiplerinden kural onayı; bilgi güvenliği değerlendirmesi. |
| Kısıtlar | Mevcut entegrasyon limitleri; veri minimizasyonu; erişim yetkileri; hizmet kesintilerinde kontrollü manuel iş sürekliliği; yasal metinlerin hukuk/uyum tarafından doğrulanması. |

## 2.4 Varsayımlar

- Ürün, teminatsız bireysel ihtiyaç kredisi olarak ele alınmıştır.

- Kurumun müşteri, core banking, kredi bürosu, e-KYC, e-imza ve bildirim servislerine API seviyesinde erişimi olduğu varsayılmıştır.

- Risk eşikleri ve karar nedenleri örnek amaçlıdır; gerçek uygulamada Risk, Uyum, Hukuk ve Model Risk ekiplerinin onayı zorunludur.

- Belgedeki sayısal hedefler keşif sırasında doğrulanacak başlangıç ölçümleri üzerine revize edilir.

PAYDAŞ VE İLETIŞIM

# 3. Paydaş Analizi ve İş Birliği Planı

İş analistinin görevi yalnızca gereksinim yazmak değildir. Çelişen ihtiyaçları görünür hale getirmek, doğru karar sahiplerini bir araya getirmek ve iş hedefini teknik ekibin uygulayabileceği netliğe çevirmek projenin merkezindedir.

## 3.1 Paydaş Matrisi

| Paydaş | Etki | İlgi | Temel ihtiyaç | İletişim yaklaşımı |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sponsor / Ürün Direktörü | Yüksek | Yüksek | İş değeri, bütçe, hedef KPI | İki haftada bir yönlendirme ve karar toplantısı |
| Risk Yönetimi | Yüksek | Yüksek | Kural eşikleri, portföy riski, override sınırı | Kural tasarım atölyesi + karar onayı |
| Uyum / Hukuk | Yüksek | Yüksek | Rıza, karar gerekçesi, kayıt ve saklama | Kontrol listesi + resmi onay noktaları |
| Kredi Analistleri | Orta | Yüksek | Kullanılabilir iş kuyruğu, doğru veri, hızlı inceleme | Gölgeleme, görüşme, prototip testi |
| Operasyon | Orta | Yüksek | Eksik belge, tekrar iş, SLA takibi | As-Is çalıştayı + haftalık geri bildirim |
| Yazılım / Mimari | Yüksek | Yüksek | API, veri, hata senaryoları, performans | Backlog refinement + teknik analiz |
| Bilgi Güvenliği | Yüksek | Orta | Erişim, şifreleme, log, tehdit modeli | Tasarım gözden geçirme ve test kapısı |
| Çağrı Merkezi | Düşük | Orta | Durum görünürlüğü, müşteri bilgilendirmesi | Kısa görüşme + pilot geri bildirimi |
| Müşteri | Düşük | Yüksek | Kolay başvuru, şeffaf durum, hızlı sonuç | Kullanılabilirlik testi + anket |

## 3.2 RACI Özeti

| Faaliyet | R | A | C | I |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| İş hedefleri ve kapsam | Ürün | Sponsor | BA, Risk, IT | Tüm ekip |
| As-Is / To-Be süreç | BA | Ürün | Operasyon, Analist, IT | Sponsor |
| Kredi karar kuralları | Risk | Risk Direktörü | BA, Uyum, Analist | IT, Ürün |
| Gereksinim ve backlog | BA | Ürün | IT, Risk, UX | Sponsor |
| Güvenlik ve uyum onayı | Bilgi Güvenliği / Uyum | İlgili yönetici | BA, IT | Sponsor |
| UAT | BA / İş Birimleri | Ürün | QA, IT, Risk | Sponsor |
| Canlıya geçiş kararı | Ürün / IT | Sponsor | Risk, Uyum, BA | Tüm ekip |

R = Responsible (yapan), A = Accountable (nihai sorumlu), C = Consulted (görüşü alınan), I = Informed (bilgilendirilen).

# 4. Gereksinim Toplama ve Sözel Beceriler

## 4.1 Elicitation Planı

| Teknik | Katılımcı | Amaç | Çıktı |
| --- | --- | --- | --- |
| Birebir görüşme | Risk, uyum, analist, operasyon | Hedefler, sorunlar, karar mantığı, istisnalar | Görüşme notu + doğrulanmış ihtiyaç listesi |
| Süreç gözlemi / shadowing | Operasyon ve kredi analisti | Gerçek işlem adımları, bekleme, workaround | As-Is akış + pain point listesi |
| Ortak çalıştay | Ürün, Risk, Uyum, IT, Operasyon | Kapsam, To-Be, çelişki ve kararlar | To-Be model + karar günlüğü |
| Belge analizi | Formlar, prosedürler, SLA, kontrol listeleri | Zorunlu alanlar, iş kuralları, kayıt gereksinimi | Kural ve gereksinim kataloğu |
| Veri analizi | Başvuru ve operasyon metrikleri | Çevrim süresi, bekleme, eksik başvuru, tekrar iş | Doğrulanmış baseline ve KPI sözlüğü |
| Prototip / kullanılabilirlik testi | Müşteri ve iç kullanıcı | Ekran akışı, anlaşılabilirlik, hata önleme | Ekran geri bildirimi + revize user story |

## 4.2 Örnek Görüşme Soruları

| Paydaş | Örnek sorular |
| --- | --- |
| Operasyon | Bir başvuru en çok hangi adımda ve neden bekliyor? Hangi bilgiler tekrar giriliyor? Eksik belgeyi nasıl takip ediyorsunuz? |
| Kredi analisti | Karar için gerçekten gerekli veriler hangileri? Hangi durumlarda standart akıştan çıkıyorsunuz? En sık kullandığınız manuel kontroller neler? |
| Risk | Otomatik ön değerlendirmede hangi kurallar zorunlu? Hangi eşiklerde insan incelemesi gerekli? Override yetkisi ve limiti nasıl olmalı? |
| Uyum / Hukuk | Hangi rıza ve bilgilendirmeler kanıtlanmalı? Karar gerekçeleri nasıl kayıt altına alınmalı? Hangi veriler kimler tarafından görülebilir? |
| Müşteri | Başvuruda en zorlandığınız nokta nedir? Hangi belgeyi neden yüklediğinizi anlıyor musunuz? Süreçte hangi durum bilgisini görmek istersiniz? |
| IT / Mimari | Mevcut servislerin kapasite ve hata limitleri nedir? Zaman aşımında süreç nasıl devam etmeli? Veri kaynağı sahipliği kimde? |

## 4.3 Çatışma ve Müzakere Senaryosu

Ürün ekibi mümkün olan en yüksek otomasyon oranını isterken Risk ekibi istisnaların tamamını manuel incelemeye yönlendirmek, IT ekibi ise ilk sürümde entegrasyon sayısını sınırlamak isteyebilir. İş analisti bu görüşleri tek bir hedef altında toplar: güvenli ve ölçülebilir MVP.

- Aktif dinleme: Her paydaşın pozisyonunu değil, arkasındaki ihtiyacı ve riski teyit etmek.

- Ortak veri: Başvuru hacmi, hata oranı ve manuel işlem süresini aynı oturumda görünür kılmak.

- Karar kriteri: Risk iştahı, müşteri etkisi, uygulama eforu ve denetlenebilirliği puanlamak.

- Uzlaşma: Düşük riskli ve eksiksiz standart başvuruları otomatik ön değerlendirmek; sınır ve istisnaları analist kuyruğuna almak.

- Kayıt: Kararı, sahibini, tarihini, gerekçesini ve etkilediği gereksinimleri karar günlüğünde tutmak.

Sözel beceri kanıtı: Kolaylaştırıcılık, soru sorma, aktif dinleme, özetleme, çatışma çözümü, müzakere, karar netleştirme ve teknik–iş dili arasında çeviri bu bölümde somutlaştırılmıştır.

MEVCUT DURUM

# 5. As-Is Süreç ve Kök Neden Analizi

Şekil 1 — Mevcut manuel başvuru ve değerlendirme akışı

## 5.1 Süreç Sorunları

| ID | Sorun | Gözlem | İş etkisi |
| --- | --- | --- | --- |
| P-01 | Çoklu kanal | Form, e-posta ve şube üzerinden farklı formatlarda veri | Eksik/uyumsuz kayıt |
| P-02 | Tekrar veri girişi | Operasyonun müşteri verisini başka sisteme yeniden girmesi | Hata ve işlem süresi |
| P-03 | Ardışık kontrol | Belge, büro ve onay kontrollerinin paralel çalışmaması | Bekleme süresi |
| P-04 | Standart karar yok | Benzer başvurularda yorum farklılığı | Tutarsızlık ve yeniden inceleme |
| P-05 | SLA görünmezliği | Başvurunun hangi ekipte ne kadar beklediğinin izlenememesi | Gecikmenin geç fark edilmesi |
| P-06 | Müşteri görünürlüğü yok | Durumun telefon/e-posta ile sorulması | Çağrı yükü ve kötü deneyim |
| P-07 | Dağınık audit izi | Karar ve değişikliklerin farklı kanallarda kalması | Denetim ve açıklanabilirlik riski |

## 5.2 Kök Nedenler

| Kategori | Kök neden |
| --- | --- |
| İnsan | Rol sınırları ve eskalasyon yolu net değil; karar bilgisi kişiye bağımlı. |
| Süreç | Kontroller ardışık; eksik başvuru başta durdurulmuyor; standart SLA ve istisna akışı yok. |
| Teknoloji | Sistemler entegre değil; otomatik doğrulama ve kural motoru bulunmuyor. |
| Veri | Zorunlu alan, format ve kaynak sahipliği tutarsız; belge meta verisi yetersiz. |
| Yönetişim | Kural sürümü, override yetkisi, karar sahibi ve ölçüm tanımları net değil. |

## 5.3 Beş Neden Özeti

- Onay neden uzun? Çünkü her başvuru aynı manuel kontrol zincirinden geçiyor.

- Kontroller neden manuel? Çünkü veri kaynakları ve karar kuralları başvuru akışına entegre değil.

- Neden entegre değil? Çünkü süreç farklı ekiplerde parçalı ve ortak To-Be sahipliği bulunmuyor.

- Neden ortak sahiplik yok? Çünkü KPI’lar ekip bazlı, uçtan uca çevrim süresi sahibi tanımlanmamış.

- Kök neden: Teknoloji eksikliğinin yanında süreç yönetişimi, veri standardı ve karar sahipliği eksikliği.

HEDEF SÜREÇ

# 6. To-Be Çözüm Tasarımı

Şekil 2 — Önerilen dijital ve kural tabanlı başvuru akışı

## 6.1 Tasarım İlkeleri

- Once-only veri girişi: Müşteri verisi bir kez alınır, doğrulanır ve yetkili sistemlere iletilir.

- Başta kalite: Zorunlu alan ve belge kontrolleri başvuru gönderilmeden tamamlanır.

- Risk tabanlı otomasyon: Standart ve düşük riskli başvurular hızlandırılır; sınır ve istisnalar insan incelemesine ayrılır.

- Açıklanabilir karar: Her sonuç karar kodu, kural sürümü, veri kaynağı ve zaman damgasıyla ilişkilendirilir.

- Fail-safe süreç: Kritik entegrasyon hatalarında yanlış karar verilmez; başvuru kontrollü bekleme/manuel inceleme durumuna alınır.

- Müşteri şeffaflığı: Başvuru durumu ve gereken aksiyonlar sade dilde gösterilir.

## 6.2 Önerilen Durum Modeli

| Durum | Tanım | Birincil sahip |
| --- | --- | --- |
| Taslak | Başvuru henüz gönderilmedi | Müşteri |
| Doğrulama Bekliyor | Kimlik/veri/belge kontrolü çalışıyor | Sistem |
| Eksik Bilgi | Müşteriden tamamlayıcı bilgi gerekiyor | Müşteri |
| Otomatik Değerlendirmede | Kural motoru karar sınıfı üretiyor | Sistem |
| Manuel İncelemede | İstisna kredi analisti kuyruğunda | Kredi Analisti |
| Ön Onaylandı | Teklif koşulları oluşturuldu | Sistem / Analist |
| Reddedildi | Onaylı karar nedeni kaydedildi ve bildirildi | Sistem / Analist |
| Sözleşme Bekliyor | Müşteri teklif ve sözleşmeyi inceliyor | Müşteri |
| Tamamlandı | Sözleşme imzalandı ve kullandırım sonucu kaydedildi | Sistem |
| İptal / Süresi Doldu | Müşteri iptali veya geçerlilik sonu | Müşteri / Sistem |

## 6.3 Örnek Karar Tablosu

Aşağıdaki eşikler yalnızca analiz tekniğini göstermek içindir. Gerçek eşikler Risk ve Uyum ekiplerinin onayıyla belirlenir.

| Kural | Koşul özeti | Sonuç | Aksiyon |
| --- | --- | --- | --- |
| D-01 | Kimlik doğrulandı; belge tam; fraud uyarısı yok; skor eşik üstü; borç/gelir oranı kabul aralığında | Otomatik ön onay | Teklif üret |
| D-02 | Kimlik doğrulandı; belge tam; bir gösterge sınır bölgede | Manuel inceleme | Analist kuyruğu |
| D-03 | Zorunlu bilgi veya belge eksik | Eksik bilgi | Müşteriden tamamlama iste |
| D-04 | Kimlik doğrulanamadı veya fraud blok kuralı tetiklendi | Kontrollü durdurma | Güvenlik/uyum incelemesi |
| D-05 | Onaylı ret kuralı tetiklendi | Ret | Karar kodu ve bildirim |
| D-06 | Harici servis zaman aşımı / erişilemiyor | Karar verme | Retry sonrası bekleme/manuel kontrol |

GEREKSINIMLER

# 7. Gereksinim Kataloğu

## 7.1 Fonksiyonel Gereksinimler

| ID | Gereksinim | MoSCoW |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | Sistem müşterinin web/mobil üzerinden başvuru oluşturmasına, taslak kaydetmesine ve devam etmesine izin vermelidir. | Must |
| FR-02 | Sistem zorunlu alanları ve veri formatlarını gönderim öncesinde doğrulamalıdır. | Must |
| FR-03 | Sistem kimlik doğrulama sonucunu başvuruyla ilişkilendirmeli; başarısız sonucu kontrollü duruma almalıdır. | Must |
| FR-04 | Sistem gerekli rıza/bilgilendirme metni sürümünü, zamanı ve onay kanalını kaydetmelidir. | Must |
| FR-05 | Müşteri istenen belgeleri yükleyebilmeli; sistem tür, boyut, format ve zararlı içerik kontrolü yapmalıdır. | Must |
| FR-06 | Sistem kredi bürosu sorgusunu yetkili servis üzerinden başlatmalı ve sonucu başvuruyla eşlemelidir. | Must |
| FR-07 | Kural motoru onaylı kural sürümünü kullanarak ön değerlendirme sonucu ve neden kodu üretmelidir. | Must |
| FR-08 | İstisna başvuruları öncelik, SLA, neden ve gerekli aksiyonla kredi analisti iş kuyruğuna düşmelidir. | Must |
| FR-09 | Yetkili analist başvuru verilerini, belgeleri, sorgu sonuçlarını ve kural nedenlerini tek ekranda görebilmelidir. | Must |
| FR-10 | Manuel karar/override için yetki, gerekçe, önceki değer, yeni değer ve zaman damgası kaydedilmelidir. | Must |
| FR-11 | Ön onaylanan başvuru için vade, tutar, oran, masraf ve geçerlilik bilgileriyle teklif oluşturulmalıdır. | Must |
| FR-12 | Müşteri teklifi kabul/ret edebilmeli ve uygun kanalda elektronik imza akışını tamamlayabilmelidir. | Should |
| FR-13 | Sistem kritik durum değişikliklerinde müşteriye e-posta/SMS/push bildirim göndermeli ve sonucu loglamalıdır. | Should |
| FR-14 | Yetkili kullanıcılar çevrim süresi, SLA, otomasyon, istisna ve hata oranlarını filtreleyebilmelidir. | Should |

## 7.2 Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

| ID | Kategori | Gereksinim |
| --- | --- | --- |
| NFR-01 | Güvenlik | Veri aktarımda ve saklamada kurum standardına uygun şifrelenmeli; erişim rol bazlı ve en az ayrıcalık prensibinde olmalıdır. |
| NFR-02 | Performans | Normal yükte başvuru ekranı işlemlerinin %95’i 2 saniye içinde yanıt vermeli; uzun süren harici çağrılar durum mesajıyla asenkron yönetilmelidir. |
| NFR-03 | Erişilebilirlik | Müşteri akışı klavye ile kullanılabilmeli, form hataları yalnızca renkle anlatılmamalı ve ekran okuyucu etiketleri bulunmalıdır. |
| NFR-04 | Kullanılabilirlik | Planlı bakım dışında aylık erişilebilirlik hedefi en az %99,9 olmalı; kritik bağımlılık arızası izlenebilir olmalıdır. |
| NFR-05 | Denetim | Karar, veri kaynağı, kural sürümü, kullanıcı müdahalesi ve bildirim kayıtları değiştirilemez denetim izi üretmelidir. |
| NFR-06 | Gizlilik | Sadece gerekli kişisel veri alınmalı; maskeleme, saklama ve silme kuralları Uyum/Hukuk tarafından onaylanmalıdır. |
| NFR-07 | Ölçeklenebilirlik | Çözüm, tahmin edilen pik başvuru hacminin en az 2 katında performans testinden geçirilmelidir. |
| NFR-08 | Gözlemlenebilirlik | API hata oranı, zaman aşımı, kuyruk yaşı, kural hatası ve bildirim başarısızlığı için metrik ve alarm üretilmelidir. |
| NFR-09 | İş sürekliliği | Kritik servis kesintilerinde veri kaybını önleyen retry/idempotency mekanizması ve onaylı manuel devam prosedürü olmalıdır. |
| NFR-10 | Bakım yapılabilirlik | Kredi kuralları kod değişikliği olmadan yetkili süreçle sürümlenmeli; dört göz onayı ve geri alma özelliği bulunmalıdır. |

## 7.3 İş Kuralları

| ID | İş kuralı |
| --- | --- |
| BR-01 | Başvuru değerlendirmesi yalnızca zorunlu rıza ve bilgilendirme onayları kaydedildiğinde başlatılır. |
| BR-02 | Kimlik doğrulama başarısızsa otomatik ön onay üretilemez. |
| BR-03 | Zorunlu belge veya alan eksikse başvuru ‘Eksik Bilgi’ durumuna alınır ve SLA değerlendirme saati durdurulur. |
| BR-04 | Harici veri kaynağı güncel değilse veya erişilemiyorsa sistem varsayılan onay/ret kararı vermez. |
| BR-05 | Kural motoru yalnızca onaylanmış ve yürürlükteki kural sürümünü kullanır. |
| BR-06 | Manuel override yalnızca tanımlı rol ve limitte yapılabilir; gerekçe girişi zorunludur. |
| BR-07 | Aynı müşteri için belirlenen zaman aralığında olası mükerrer başvuru uyarısı üretilir. |
| BR-08 | Teklif geçerlilik süresi dolduğunda kabul işlemi engellenir ve gerekirse yeniden değerlendirme başlatılır. |
| BR-09 | Ret ve istisna nedenleri iç kullanıcı kodu ile müşteri iletişim metnini ayrı ayrı taşır. |
| BR-10 | Her durum geçişi önceki durum, yeni durum, aktör, zaman ve neden bilgisiyle loglanır. |

## 7.4 Temel Veri Sözlüğü

| Alan | Tanım | Doğrulama / Gizlilik | Kaynak |
| --- | --- | --- | --- |
| application_id | Benzersiz başvuru numarası | UUID / salt okunur | Sistem |
| customer_id | Müşteri referansı | Zorunlu; yetkili kullanıcıya görünür | Müşteri sistemi |
| requested_amount | Talep edilen kredi tutarı | Pozitif sayı; ürün limitinde | Müşteri |
| term_months | Talep edilen vade | İzin verilen vade listesinden | Müşteri |
| declared_income | Beyan edilen düzenli gelir | Pozitif sayı; para birimiyle | Müşteri |
| consent_version | Onaylanan metin sürümü | Zorunlu; zaman ve kanalla | Sistem |
| bureau_result_ref | Kredi bürosu sonuç referansı | Hassas veri; rol bazlı | Kredi bürosu |
| decision_code | Ön değerlendirme / karar nedeni | Onaylı kod listesinden | Kural motoru / analist |
| rule_version | Kararda kullanılan kural seti | Yürürlükteki sürüm | Kural yönetimi |
| status_changed_at | Son durum değişiklik zamanı | UTC zaman damgası | Sistem |

KULLANICI İHTIYACI

# 8. Use Case, User Story ve Kabul Kriterleri

## 8.1 Ana Use Case — UC-01 Kredi Başvurusu Yap

| Alan | İçerik |
| --- | --- |
| Birincil aktör | Bireysel müşteri |
| Destek aktörleri | e-KYC, kredi bürosu, kural motoru, kredi analisti, e-imza, bildirim servisi |
| Ön koşullar | Müşteri dijital kanala erişebilir; gerekli aydınlatma/izin metinleri sunulabilir; kritik servisler izlenebilir durumdadır. |
| Tetikleyici | Müşterinin ‘Kredi Başvurusu’ seçeneğini başlatması |
| Başarılı sonuç | Başvuru kaydedilir, uygun değerlendirme yolu çalışır, müşteri güncel durumu görür ve karar/aksiyon bildirimi alır. |
| Başarısız sonuç | Veri kaybı veya yanlış karar oluşmaz; başvuru açıklanabilir hata/bekleme durumuna alınır. |

### Ana Akış

- Müşteri ürün ve temel koşulları görüntüler, başvuruyu başlatır.

- Sistem kimlik, iletişim, gelir, talep tutarı ve vade bilgilerini ister; alanları anlık doğrular.

- Müşteri rıza ve bilgilendirme metinlerini onaylar; sistem sürüm ve zaman bilgisini kaydeder.

- Kimlik doğrulama ve belge kontrolleri tamamlanır.

- Kredi bürosu sorgusu yapılır; sonuç başvuruya referanslanır.

- Kural motoru onaylı sürümle ön değerlendirme sonucu üretir.

- Standart uygun başvuru için teklif oluşturulur; istisna analist kuyruğuna; eksik bilgi müşteri aksiyonuna yönlenir.

- Müşteri durumunu görür; kritik değişiklikte bildirim alır.

- Teklif kabul edilirse sözleşme/e-imza ve kullandırım akışı tamamlanır.

### Alternatif / Hata Akışları

| Akış | Durum | Sistem davranışı |
| --- | --- | --- |
| A1 | Kimlik doğrulama başarısız | Otomatik karar durur; tekrar deneme veya kontrollü inceleme seçeneği gösterilir. |
| A2 | Belge eksik/uygunsuz | Eksik bilgi listesi gösterilir; başvuru tamamlanana kadar değerlendirme başlamaz. |
| A3 | Kredi bürosu zaman aşımı | İdempotent retry uygulanır; sonuç alınamazsa başvuru bekleme/manuel incelemeye alınır. |
| A4 | Sınır kuralı | Karar verilmez; neden ve SLA ile analist kuyruğu oluşturulur. |
| A5 | Teklif süresi doldu | Kabul engellenir; müşteriye yeniden değerlendirme gerektiği bildirilir. |

## 8.2 Product Backlog — User Story’ler

| ID | Rol | User story | Öncelik |
| --- | --- | --- | --- |
| US-01 | Müşteri | Başvuruyu daha sonra tamamlayabilmek için taslak kaydetmek istiyorum. | Must |
| US-02 | Müşteri | Eksik veya hatalı alanları göndermeden önce görebilmek istiyorum. | Must |
| US-03 | Müşteri | Gerekli belgeleri güvenli şekilde yüklemek ve durumlarını görmek istiyorum. | Must |
| US-04 | Müşteri | Başvurumun hangi aşamada olduğunu takip etmek istiyorum. | Should |
| US-05 | Kredi analisti | Yalnızca istisna başvurularını neden ve SLA bilgisiyle görmek istiyorum. | Must |
| US-06 | Kredi analisti | Karara etki eden veri ve kuralları tek ekranda görmek istiyorum. | Must |
| US-07 | Risk yöneticisi | Kuralları sürümleyip onay süreciyle yayımlamak istiyorum. | Should |
| US-08 | Uyum uzmanı | Kararların ve manuel müdahalelerin denetim izini görüntülemek istiyorum. | Must |
| US-09 | Operasyon yöneticisi | SLA, çevrim süresi ve kuyruk yaşını izlemek istiyorum. | Should |
| US-10 | Çağrı merkezi | Müşterinin güncel durumunu hassas veri görmeden açıklayabilmek istiyorum. | Could |

## 8.3 Gherkin Kabul Kriterleri

### US-02 — Form doğrulama

Given müşteri zorunlu gelir alanını boş bıraktı
When ‘Başvuruyu Gönder’ seçeneğine tıklar
Then sistem gönderimi engellemeli, alanın yanında açık hata mesajı göstermeli ve girilmiş diğer verileri korumalıdır.

### US-05 — İstisna kuyruğu

Given başvuru kural motorunda sınır kriterini tetikledi
When ön değerlendirme tamamlanır
Then başvuru ‘Manuel İncelemede’ durumuna geçmeli, neden kodu ve SLA son zamanı ile uygun analist kuyruğunda görünmelidir.

### US-08 — Manuel override

Given yetkili analist otomatik sonucu değiştirmek istiyor
When yeni kararı kaydeder
Then sistem zorunlu gerekçe istemeli ve kullanıcı, tarih, önceki/yeni karar, kural sürümü bilgilerini audit log’a yazmalıdır.

### US-04 — Durum takibi

Given müşterinin gönderilmiş bir başvurusu var
When müşteri başvuru detayını açar
Then sistem yalnızca müşteriye uygun sade durum açıklamasını, son güncelleme zamanını ve varsa gerekli aksiyonu göstermelidir.

## 8.4 Definition of Ready / Done

| Kontrol | Koşullar |
| --- | --- |
| Definition of Ready | İş değeri ve kullanıcı net; kabul kriterleri yazılı; bağımlılık ve veri ihtiyacı tanımlı; tasarım/uyum soruları çözülmüş; tahmin için yeterli detay var. |
| Definition of Done | Kod incelemesi ve testler tamam; kabul kriterleri geçti; güvenlik/uyum kontrolleri tamam; log/izleme mevcut; dokümantasyon güncel; Product Owner ve iş birimi kabulü alındı. |

ÖNCELIK VE İZLENEBILIRLIK

# 9. MoSCoW ve Gereksinim İzlenebilirliği

## 9.1 MoSCoW Önceliklendirmesi

| Kategori | Kapsam | Gerekçe |
| --- | --- | --- |
| Must | Dijital başvuru ve doğrulama; rıza kaydı; belge yükleme; kredi bürosu; kural motoru; analist kuyruğu; audit log; temel teklif/karar akışı | MVP olmadan iş hedefi veya kontrol ortamı sağlanamaz. |
| Should | Taslak devam; gelişmiş bildirim; e-imza; kural yönetim ekranı; operasyon dashboard’u | Yüksek değer sağlar, geçici operasyonel çözümle kısa süre ertelenebilir. |
| Could | Çağrı merkezi görünümü; kişiselleştirilmiş belge rehberi; gelişmiş filtreler; müşteri geri bildirim mini anketi | Zaman/bütçe uygunsa deneyimi ve operasyonu iyileştirir. |
| Won’t — bu sürümde | Makine öğrenmesi kredi skoru; kurumsal kredi; teminat değerleme; tahsilat; mevcut core banking değişimi | MVP odağını ve teslim riskini korumak için kapsam dışıdır. |

Önemli: MoSCoW bir özellik listesi değil, paydaşlar arasında teslim kapsamı için verilmiş ortak bir karardır. Her ‘Must’ maddesinin MVP hedefi veya zorunlu kontrolle açık bağı olmalıdır.

## 9.2 Gereksinim İzlenebilirlik Matrisi — RTM

| Hedef | Gereksinim | Story | Test | KPI |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| OBJ-01 Hız | FR-02, 03, 06, 07, 08 | US-02, 05 | UAT-01, 03, 05 | İlk değerlendirme süresi |
| OBJ-02 Otomasyon | FR-06, 07 | US-05, 07 | UAT-04, 05 | Otomatik ön değerlendirme oranı |
| OBJ-03 Kalite | FR-02, 05 | US-02, 03 | UAT-01, 02 | Tekrar iş / eksik başvuru |
| OBJ-04 Denetim | FR-04, 07, 10 | US-08 | UAT-06, 07 | Log kapsamı / override uygunsuzluğu |
| OBJ-05 Deneyim | FR-01, 11, 12, 13 | US-01, 04 | UAT-08, 09 | Durum sorgusu / tamamlama oranı |

TEKNIK BAĞLAM

# 10. Sistem Bağlamı, Veri ve Entegrasyonlar

Şekil 3 — Mantıksal sistem bağlamı ve dış servis ilişkileri

## 10.1 Entegrasyon Sözleşmesi Beklentileri

| Servis | İş verisi | Hata senaryosu | Beklenen davranış |
| --- | --- | --- | --- |
| e-KYC | Kimlik doğrulama sonucu ve referans | Zaman aşımı, eşleşmeme, servis kesintisi | Yanlış onay verme; bekleme/inceleme |
| Kredi bürosu | Yetkili sorgu sonucu / referans | Timeout, geçersiz yetki, veri güncelliği | Retry + kontrollü manuel inceleme |
| Core banking | Müşteri ve kredi açılış sonucu | Mükerrer istek, kısmi işlem | Idempotency anahtarı + mutabakat |
| e-İmza | İmza durumu ve belge referansı | İptal, süre dolumu, doğrulama hatası | Teklif durumunu koru; yeniden başlat |
| Bildirim | Mesaj, kanal, alıcı, şablon sürümü | Teslim başarısız / geç teslim | Retry; kanal alternatifi; log |

## 10.2 Kavramsal Veri Modeli

| Kaynak | İlişki | Hedef | Açıklama |
| --- | --- | --- | --- |
| Customer | 1 → N | Application | Bir müşteri birden fazla başvuru oluşturabilir. |
| Application | 1 → N | Document | Başvurunun sıfır veya daha fazla belgesi olabilir. |
| Application | 1 → N | CreditCheck | Her sorgu referansı, zamanı ve sonucu ayrı kayıt olur. |
| Application | 1 → N | Decision | Otomatik ve manuel karar geçmişi korunur. |
| Decision | 0/1 → 1 | Offer | Uygun karar bir teklif oluşturabilir. |
| Application | 1 → N | StatusHistory | Her durum geçişi ayrı kayıt olur. |
| Application | 1 → N | AuditEvent | Kritik kullanıcı ve sistem olayları loglanır. |
| Application | 1 → N | Notification | Gönderim sonucu ve şablon sürümü saklanır. |

RISK VE KALITE

# 11. Risk Analizi ve Kontroller

| ID | Risk | Olasılık | Etki | Kontrol / Azaltım | Sahip |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R-01 | Yanlış otomatik karar | Orta | Yüksek | Onaylı karar tablosu, sınır bölgeyi manuel inceleme, kural regresyon testi | Risk |
| R-02 | Kişisel veri ihlali | Düşük/Orta | Çok yüksek | Veri minimizasyonu, maskeleme, RBAC, şifreleme, log ve güvenlik testi | Bilgi Güvenliği |
| R-03 | Harici servis kesintisi | Orta | Yüksek | Timeout/retry, idempotency, circuit breaker, bekleme/manuel prosedür | IT |
| R-04 | Kural sürümü hatası | Orta | Yüksek | Dört göz onayı, etkili tarih, geri alma, sürüm bazlı iz | Risk / IT |
| R-05 | Mükerrer kullandırım | Düşük | Çok yüksek | Tekil işlem anahtarı, işlem durumu, mutabakat raporu | IT / Operasyon |
| R-06 | Analist kuyruğu birikmesi | Orta | Orta/Yüksek | SLA alarmı, kapasite dashboard’u, öncelik ve eskalasyon | Operasyon |
| R-07 | Kullanıcı adaptasyonu | Orta | Orta | Analist katılımı, pilot, kısa eğitim, hızlı geri bildirim | Ürün / BA |
| R-08 | Açıklanamayan müşteri mesajı | Orta | Yüksek | Onaylı neden kodu–müşteri metni eşlemesi, içerik testi | Uyum / Ürün |
| R-09 | Ölçüm tanımı uyuşmazlığı | Orta | Orta | KPI sözlüğü, zaman damgası standardı, veri sahibi ve QA | BA / Veri |

## 11.1 Veri ve Karar Kalitesi Kontrolleri

- Completeness: Zorunlu alan ve belge tamlık oranı izlenir.

- Validity: Format, aralık, referans liste ve çapraz alan kuralları uygulanır.

- Consistency: Başvuru, müşteri ve harici sonuçlar arasında tutarsızlık bayraklanır.

- Timeliness: Harici verinin sorgu zamanı ve geçerliliği kararla birlikte saklanır.

- Uniqueness: Mükerrer başvuru ve işlem anahtarı kontrolleri yapılır.

- Explainability: Karar, kullanılan veri alanları ve kural sürümüyle tekrar üretilebilir olmalıdır.

TEST VE KABUL

# 12. UAT Planı ve İş Kabulü

UAT’nin amacı yalnızca ekranın çalıştığını doğrulamak değil; çözümün iş hedefini, karar kontrolünü ve kullanıcı akışını gerçekçi senaryolarda karşılayıp karşılamadığını kanıtlamaktır.

| ID | Senaryo | Beklenen sonuç | Kabul sahibi |
| --- | --- | --- | --- |
| UAT-01 | Eksik zorunlu alan | Gönderim engellenir; açık hata görünür; veri kaybolmaz. | Operasyon / Müşteri temsilcisi |
| UAT-02 | Uygunsuz belge | Dosya reddedilir; izin verilen tür/boyut açıklanır; olay loglanır. | Operasyon |
| UAT-03 | Başarılı standart başvuru | Doğrulama ve kural sonucu oluşur; hedef süre ölçülür; teklif üretilir. | Kredi Analisti / Risk |
| UAT-04 | Ret kuralı | Onaylı neden kodu üretilir; müşteri metni doğru; yetkisiz override yok. | Risk / Uyum |
| UAT-05 | Sınır değer / istisna | Başvuru doğru analist kuyruğuna, neden ve SLA ile düşer. | Kredi Analisti |
| UAT-06 | Yetkili override | Gerekçe zorunlu; önceki/yeni karar ve kullanıcı audit log’da. | Risk / Uyum |
| UAT-07 | Yetkisiz override | İşlem engellenir; güvenlik olayı kaydedilir. | Bilgi Güvenliği |
| UAT-08 | Durum değişikliği | Müşteri ekranı ve bildirim doğru, hassas veri içermiyor. | Ürün / Uyum |
| UAT-09 | Teklif süresi dolumu | Kabul engellenir; yeniden değerlendirme mesajı gösterilir. | Ürün |
| UAT-10 | Kredi bürosu kesintisi | Yanlış karar verilmez; retry ve bekleme/manuel süreç çalışır. | IT / Operasyon |
| UAT-11 | Mükerrer işlem | İkinci kullandırım oluşmaz; tutarlı sonuç döner ve mutabakat kaydı vardır. | IT / Operasyon |
| UAT-12 | Erişilebilirlik | Klavye, ekran okuyucu etiketi ve hata mesajı kontrolleri geçer. | UX / Ürün |

## 12.1 UAT Giriş ve Çıkış Kriterleri

| Kapı | Kriterler |
| --- | --- |
| Giriş | Onaylı gereksinim ve kabul kriterleri; test verisi; bağımlı servis ortamı; kritik defect yok; kullanıcı/rol erişimi; UAT takvimi ve sorumluları hazır. |
| Çıkış | Tüm Must senaryolar geçti; kritik/yüksek açık defect yok; risk/uyum imzaları tamam; KPI ölçümü doğrulandı; eğitim ve iş sürekliliği dokümanı hazır; resmi iş kabulü alındı. |

## 12.2 Defect Önceliklendirme

| Seviye | Örnek | Karar |
| --- | --- | --- |
| Kritik | Yanlış karar/kullandırım, veri ihlali, sistemin tamamen kullanılamaması | Canlıya geçişi durdurur |
| Yüksek | Ana akışın workaround olmadan tamamlanamaması, audit kaybı | UAT çıkışından önce çözülür |
| Orta | Workaround bulunan işlevsel hata veya önemli kullanılabilirlik sorunu | Plan ve sahip ile kabul kararı |
| Düşük | Metin, hizalama veya düşük etkili deneyim kusuru | Backlog’a alınabilir |

ÖLÇÜM

# 13. KPI Sözlüğü ve Fayda Ölçümü

Ölçüm ilkesi: Baseline keşif aşamasında üretim verisiyle hesaplanmadan kazanım iddiası yapılmaz. Pilot öncesi ve sonrası aynı tanım, filtre ve zaman penceresi kullanılır.

| ID | Metrik | Tanım / Formül | Görünüm | Hedef |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| KPI-01 | İlk değerlendirme süresi | İlk karar zamanı − başvurunun eksiksiz gönderim zamanı | Medyan + P90 | ≤10 dk (standart) |
| KPI-02 | Uçtan uca çevrim süresi | Tamamlanma zamanı − başvuru başlangıcı | Medyan + P90 | Baseline’a göre düşüş |
| KPI-03 | Otomatik ön değerlendirme oranı | Otomatik sınıflanan / değerlendirmeye giren | Günlük/haftalık | ≥%70 |
| KPI-04 | Straight-through oranı | Manuel dokunuş olmadan tamamlanan / toplam | Haftalık | Pilot sonrası hedeflenir |
| KPI-05 | Eksik başvuru oranı | Eksik bilgiye dönen / gönderilen | Haftalık | −%40 |
| KPI-06 | Tekrar iş oranı | Yeniden işlenen / toplam | Haftalık | −%50 |
| KPI-07 | Manuel kuyruk yaşı | Şimdi − kuyruğa giriş | Saatlik P90 | SLA içinde |
| KPI-08 | Override oranı | Manuel değiştirilen / otomatik sonuç | Haftalık | Eşik ve neden bazlı |
| KPI-09 | Durum sorgusu oranı | Kredi durum çağrısı / başvuru | Aylık | −%30 |
| KPI-10 | Teknik hata oranı | Başarısız kritik işlem / toplam kritik işlem | Günlük | Onaylı SLO altında |

## 13.1 Fayda Gerçekleştirme Planı

| Dönem | Ölçüm | Sahip |
| --- | --- | --- |
| Pilot öncesi | 4–8 haftalık baseline; hacim, kanal, ürün, risk segmenti ve eksik başvuru ayrımı | BA + Veri + Operasyon |
| Pilot | Kontrol grubu veya aşamalı kanal karşılaştırması; hata ve risk guardrail’leri | Ürün + Risk + BA |
| 30 gün | Adoption, teknik hata, kuyruk, eksik başvuru, müşteri geri bildirimi | Ürün / Operasyon |
| 90 gün | Çevrim süresi, otomasyon, tekrar iş, durum çağrısı ve override analizi | Sponsor + Ürün + Risk |
| Sürekli | Kural performansı, anomali, adalet/farklılaşma, güvenlik ve uyum gözden geçirme | Risk + Uyum + IT |

TESLIMAT

# 14. Yol Haritası ve BA Teslimatları

| Faz | Zaman | BA odağı | Ana çıktı |
| --- | --- | --- | --- |
| Faz 1 — Keşif | Hafta 1–2 | Paydaş, problem, As-Is, baseline, kapsam | Problem statement, paydaş matrisi, süreç, KPI taslağı |
| Faz 2 — Çözüm Tasarımı | Hafta 3–4 | To-Be, karar tablosu, veri ve entegrasyon | To-Be, iş kuralları, bağlam diyagramı, prototip |
| Faz 3 — MVP Backlog | Hafta 5 | Story, kabul kriteri, MoSCoW, RTM | Öncelikli backlog ve izlenebilirlik |
| Faz 4 — Geliştirme | Hafta 6–10 | Refinement, açıklama, değişiklik ve demo | Güncel gereksinim, karar günlüğü, demo kabul notu |
| Faz 5 — Test / UAT | Hafta 11–12 | İş senaryosu, defect, uyum ve kabul | UAT paketi, defect triage, sign-off |
| Faz 6 — Pilot | Hafta 13–14 | Adoption, KPI, risk guardrail ve iyileştirme | Pilot raporu, backlog, fayda takibi |

## 14.1 BA Çalışma Ritmi

| Ritim | İçerik | Katılımcılar |
| --- | --- | --- |
| Haftalık | Backlog refinement, karar/engel takibi, paydaş durumu | Ürün, IT, Risk, Uyum |
| Sprint boyunca | Story açıklama, acceptance soru-cevap, değişiklik etkisi | Geliştirici, QA, UX |
| Sprint sonu | Demo, iş kabulü, KPI/öğrenim, backlog revizyonu | İş birimleri ve sponsor |
| Aylık | Risk, SLA, otomasyon ve fayda gözden geçirme | Sponsor, Risk, Operasyon |

## 14.2 Değişiklik Yönetimi

- Talep kaydedilir: kaynak, gerekçe, aciliyet ve beklenen değer.

- Etki analizi yapılır: kapsam, süreç, veri, güvenlik, entegrasyon, test, süre ve maliyet.

- Karar sahibi belirlenir: Product Owner/Sponsor; Risk/Uyum etkisinde ilgili onay eklenir.

- Karar RTM, backlog, süreç modeli, kabul kriteri ve karar günlüğüne yansıtılır.

- Etkilenen paydaşlara sürüm ve geçiş etkisi açık şekilde duyurulur.

YETKINLIK KANITI

# 15. Bu Vaka Çalışmasında Gösterilen BA Becerileri

| Yetkinlik | Vakadaki kanıt | Gösterdiği değer |
| --- | --- | --- |
| Problem analizi | Problem statement, 5 Why, pain point ve kök neden sınıflandırması | Sorunu çözümden ayırma |
| Süreç modelleme | As-Is / To-Be akış, durum modeli, istisna akışı | Operasyonel bakış |
| Gereksinim mühendisliği | FR, NFR, iş kuralı, veri sözlüğü, RTM | Netlik ve izlenebilirlik |
| Agile analiz | Epic/story mantığı, Gherkin, DoR/DoD, MoSCoW | Teslimata dönük backlog |
| Karar analizi | Karar tablosu, neden kodu, override ve sınır senaryosu | Risk tabanlı tasarım |
| Test ve kalite | UAT, negatif/boundary senaryo, kabul kapıları, defect seviyesi | İş kabulü |
| Veri ve KPI | KPI sözlüğü, formül, baseline ve fayda ölçümü | Veriye dayalı takip |
| Teknik anlayış | Sistem bağlamı, API hata akışı, idempotency, audit ve güvenlik NFR’ları | İş–teknoloji çevirisi |
| Paydaş yönetimi | Paydaş matrisi, RACI, iletişim ritmi, karar günlüğü | Doğru kişiyi doğru karara dahil etme |
| Sözel beceriler | Görüşme, aktif dinleme, kolaylaştırma, müzakere, çatışma çözümü, sunum | Ortak anlayış oluşturma |

## 15.1 Çeşitli BA Case Study için Tarafımca Önerilen Araç Setleri

| Alan | Araç | Kullanım |
| --- | --- | --- |
| Süreç ve diyagram | Microsoft Visio / Bizagi / draw.io | BPMN, bağlam ve süreç modelleri |
| Backlog ve dokümantasyon | Jira + Confluence veya Azure DevOps | Epic, story, acceptance, decision log, RTM |
| Prototip | Figma | Müşteri başvuru ve analist kuyruğu wireframe’i |
| Analiz | Excel / Power Query | Baseline, çevrim süresi, hata ve kuyruk analizi |
| Raporlama | Power BI | KPI, SLA, otomasyon ve istisna dashboard’u |
| İletişim | Miro / Teams | Workshop, affinity mapping ve karar oturumu |